## Plan1
Controle de Atividades De Codificação
Item | Atividade | Responsavél | Data início/fim | Horas | %
1 | Instalação dos software para desenvolvimento do sistema | Luciana, Leticia, Wenes | 2016-03-26 | 0.020833 | 100%
2 | Criação do projeto Java - Aplicação Web - Maven | Luciana, Leticia, Wenes | 2016-03-26 00:30 | 0.5 | 100%
3 | Configuração do Hibernate e conexão com o banco | Luciana, Leticia, Wenes | 2016-03-26 12:30 | 1900-01-04 | 100%
4 | Codificação das Classes e mapeamento das entidades | Luciana, Leticia, Wenes | 2016-03-31 12:30 | 1900-01-04 | 100%
5 | Teste dos métodos da classe GenericDAO: lista, buscar, excluir, editar | Luciana, Leticia, Wenes | 2016-04-05 12:30 | 1900-01-04 | 100%
6 | Codifição das páginas Web e codificação das classes do pacote Bean | Luciana, Leticia, Wenes | 2016-04-10 12:30 | 1900-01-05 06:00 | 70%
7 | Instalação do Plugin iRerport para configurar os relatórios | Luciana, Leticia, Wenes | 2016-04-16 18:30 | 1900-01-04 | 50%
8 | Desenvolver uma tela com grafico de estatísca | Luciana, Leticia, Wenes | 2016-05-05 | 1899-12-31 | 50%
9 | Mapa marcadores de endereço de cliente | Luciana, Leticia, Wenes | 2016-05-09 | 1900-01-01 12:00 | 50%
| Correção da descrição do sistema | Luciana, Leticia | 2016-05-10 | 0.33333 | 50%
| Correção no resumo | Luciana, Leticia | 2016-05-11 | 0.20833 | 50%
| Correção Justificativa | Luciana, Leticia | 2016-05-12 | 0.16667 | 50%
| Correção considerações finais | Luciana, Leticia | 2016-05-13 | 0.29167 | 50%
14 | Atualizar Diagrama de Classe, Atividade, Caso de Uso | Luciana, Leticia | 2016-05-13 | 1900-01-04 | 50%
Concluido |  |  |  |  | 69.29%
Formulas:
Data início/fim = [Data início/fim, row above]+[Horas, row above]