## Controlador de tarefas do PI
Controle de Atividades Do Relatório Descritivo
Item | Atividade | Responsavél | Data de início | Dias | %
1 | Lista de desejos, prototipo de telas | Luciana, Leticia, Wenes | 2016-02-20 | 3 | 100%
2 | Objetivos Geral/Especifico | Luciana, Leticia | 2016-02-24 | 5 | 100%
3 | Justificativas | Luciana, Leticia | 2016-03-01 | 5 | 100%
4 | DER e Script | Luciana, Wenes | 2016-03-07 | 3 | 100%
5 | Introdução | Leticia | 2016-03-11 | 4 | 100%
6 | Consideraçoes Finais | Leticia,Luciana | 2016-03-16 | 2 | 100%
7 | Resumo | Leticia, Luciana | 2016-03-19 | 3 | 100%
8 | Descrição Sistemas (Aplicativos) | Wenes | 2016-03-23 | 1 | 100%
9 | Diagrama UC | Leticia | 2016-03-25 | 1 | 100%
10 | Diagrama de Classe | Luciana, Wenes | 2016-03-27 | 1 | 100%
11 | Diagrama de Atividades | Leticia, Luciana | 2016-03-29 | 3 | 100%
12 | Requisitos Funcionais/Não Funcionais | Leticia, Luciana,Wenes | 2016-04-02 | 1 | 100%
13 | Detalhamento UC | Leticia, Luciana,Wenes | 2016-04-04 | 1 | 100%
14 | Codificação | Leticia, Luciana,Wenes | 2016-04-06 | 46 | 100%
15 | Média |  | 2016-05-23 |  | 100%
Formulas:
Data de início = [Data de início, row above]+[Dias, row above]+1